МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕГТЯРЕНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

П Р И К А З

№ 14                                                                                                                                   от  28.01.2011 г.

Об утверждении  плана мероприятий по

введения федерального государственного

образовательного стандарта начального общего

образования (ФГОС НОО) в МОУ Дегтяренская ООШ

С целью  создании организационно-управленческих условий внедрения Федерального Государственного Образовательного Стандарта Начального Общего Образования в МОУ Дегтяренская ООШ в 2011-2012 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МОУ Дегтяренская ООШ (приложение к приказу)

2. Дальнейшую работу проводить в соответствии с утвержденным планом .

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по УВР Чечелеву Н. Н.

Директор школы                           Романенко В. И.

С приказом ознакомлены:

Приложение  к приказу № 14 от 28.01.2011 года «Об утверждении  плана мероприятий по введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МОУ Дегтяренская ООШ»

План мероприятий по введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) в МОУ Дегтяренская ООШ»

| Наименование мероприятия | декабрь -январь | февраль -март | -март -апрель | май -август | август | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса. |
| Знакомство с опытом работы регионов по апробации ФГОС. Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО | + | + | + | + | + | Определить алгоритм действий по подготовке введения ФГОС в школе. Выявить уровень ресурсной обеспеченности начального общего образования по готовности введения ФГОС | Администрация Учитель нач. классов. |
| Разработка и утверждение Плана методической работы по введению ФГОС НОО МОУ Дегтяренская ООШ |  |  |  | + | + | Обеспечение методических условий для эффективного введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. | Рабочая группа, Чечелева Н. Н. |
| Подготовка и проведение Совещания при директоре по теме: « Программно-методическое обеспечения образовательного процесса в соответствии с внедрением в практику работы гимназии ФГОС». |  |  | + |  |  | Систематизация знаний о ФГОС, включение работников в разработку практических навыков его введения и разработку образовательной программы школы. Решение о введении ФГОС с 01.09.2011. | Администрация |
| Разработка нормативно- правового обеспечения учебного процесса по введению ФГСО НОО. |  | + |  |  |  | Подготовка проектов приказов о введении ФГОС НОО | Директор |
| Издание приказа «О создании организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО в МОУ Дегтяренская ООШ в 2011-2012 учебном году» |  |  | + |  |  | Создание Совета по введению и реализации Стандарта | Директор |
|  |  |  |  |  |  | Создание и определение функционала рабочей группы по обеспечению перехода школы на ФГОС НОО. |  |
|  |  |  |  |  |  | Утверждение «Плана мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО в МОУ Дегтяренская ООШ в 2011 – 2012 учебном году» |  |
|  |  |  |  |  |  | Организация системы контроля и мониторинга введения ФГСО |  |
|  |  |  |  |  |  | Утверждение Проекта модернизации образовательной системы начальной ступени школы в соответствии с ФГОС нового поколения |  |
| Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе. |  |  | + |  |  | Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО в ОУ. Утверждение Плана-графика разработки и реализации содержания пакетов работ по введению ФГОС | Рабочая группа. |
| Определение необходимого ресурсного обеспечения в ходе изменений условий образовательной деятельности. |  |  | + |  |  | Осуществление необходимого для реализации ООП НОО ресурсного обеспечения ОУ. | Администрация |
| Участие в определении необходимых изменений в способах и организационных механизмах контроля образовательного процесса и оценки его результатов. |  |  |  | + |  | Создание механизмов контроля образовательного процесса и оценки его результатов в соответствии с ФГОС НОО. | Администрация |
| Разработка на основе ФГОС Основной образовательной программы начального общего образования МОУ Дегтяренская ООШ |  |  |  | + |  | Разработка и утверждение ООП НОО МОУ Дегтяренская ООШ. | Рабочая группа. |
| Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы: - должностные инструкции педагогических работников; - иные документы. |  |  |  |  | + | Подготовка проектов изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы. | Рабочая группа. |
| Реализации Учебного плана для 1 го класса школы в условиях введения ФГОС НОО |  |  |  |  | + | Реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе | Чечелева Н. Н. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и администрации школы по вопросам ФГОС НОО. |  |  |  | + |  | Подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО. | Администрация |
| Участия педагогов и руководителя школы в мероприятиях регионального и муниципального уровня по сопровождению введения ФГОС НОО. | + | + | + | + | + | Создание единого образовательного пространства реализации ООП НОО. | Администрация |
| Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО |
| Подготовка распорядительных документов, определяющих (устанавливающих): стимулирование труда в школе. |  |  |  | + |  | Использование нормативов финансирования на основе НСОТ. | Администрация |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО |
| Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | + | + | + | + | + | Оснащённость школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО. | Администрация . |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | + | + | + | + | + | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. | Администрация . |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО. |  |  |  | + | + | Укомплектованность библиотеки по всем предметам учебного плана ООП НОО. | Администрация . |
| Обеспечение доступа школы к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | + | + | + | + | + | Использование электронных образовательных ресурсов при реализации ООП НОО. | Администрация |
| Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | + | + | + | + | + | Ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами обучения и воспитания. | Администрация |
| Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО. |
| Проведение диагностики готовности школы к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. |  |  | + | + |  | Определение уровня готовности гимназии к введению ФГОС НОО на основании заполнения карт самооценки. | Администрация |
| Участие в муниципальной системе мониторинга результатов освоения ООП НОО. |  |  | + | + | + | Получение объективной информации о ходе и результатах освоения ООП НОО. | Администрация |
| Публичная отчетность школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО. |  |  |  |  | + | Размещение на школьном сайте информации о введении ФГОС НОО. Включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО. | Администрация |

Составила:

Заместитель директора по УВР Чечелева Н. Н.___________